## Sheet1
Planning | (Sprints zijn 2 weken)
Sprint 1 | GDD | Design idee
Jorick | Testplan | Eind sprint | 1 uur | NVT
Iedereen | LOG | Laatste dag van sprint | 1 uur | NVT
Sprint 2 | Mechanic | Prioriteit | Tijd nodig | Business value | Goedkeuringen sprint 2
Jorick | Controls | Hoog ¦ 1e | 8 uur | 5 | Jorick Wassink | Gido Verhoef | Thom Hermelink | Jeroen Verboom
Jorick | Meerdere spelers | Hoog ¦ 2e | 5 uur | 5
Gido | Inspawnen van obstakels | Medium-Hoog ¦ 1e | 5 uur | 4
Gido | Art, Sprites | Medium/Medium-Hoog ¦ 2e | ? | 3
Thom | Map | Medium-Hoog ¦ 1e | 5 uur | 4
Thom | Map select | Medium/Medium-Hoog ¦ 2e | 2 uur | 3
Jeroen | SFX | Medium/Medium-Hoog ¦ 1e | 13 uur | 3
Jeroen | Muziek | Medium-Laag ¦ 2e | 13 uur | 2
Iedereen | LOG | Laatste dag van sprint | 1 uur | NVT
Jorick | Testplan | Eennalaatste dag van sprint | 1 uur | NVT
Iedereen | Verbetervoorstel | Laatste dag van sprint | 1 uur | NVT
Iedereen | Nieuwe user stories maken | Eind eerste week sprint | 4 uur | NVT
Sprint 3
Sprint 4