## Sheet1
Planning | (Sprints zijn 2 weken)
Sprint 1 | GDD | Design idee
Jorick | Testplan | Eind sprint | 1 uur | NVT
Iedereen | LOG | Laatste dag van sprint | 1 uur | NVT
Sprint 2 | Mechanic | Prioriteit | Tijd nodig | Wanneer (Indien van toepassing) | Progress? | Meenemen? | Goedkeuringen
Jorick | Movement | 5 | 13 uur | NVT | ✅ | ❌ | Thom Hermelink | Jorick Wassink | Gido Verhoef | Jeroen Verboom
Jorick | Meerdere spelers tegelijkertijd | 5 | 8 uur | NVT | ✅ | ❌
Jorick | Testplan voor sprint 3 | 5 | 3 uur | 21 Maart | WIP | ❌
Jorick | Testen | 5 | 3 uur | 20 Maart | ✅ | ❌
Jorick | Testrapport | 5 | 3 uur | 20 Maart | ✅ | ❌
Thom | Health en doodgaan | 5 | 3 uur | NVT | ✅ | ❌
Thom | Gedrag obstakels / enemies | 5 | 20 uur | NVT | WIP | ✅
Thom | GDD aanpassen | 5 | 3 uur | 21 Maart | ✅ | ❌
Gido | Map | 5 | 8 uur | NVT | ✅ | ❌
Gido | Art en Sprites | 5 | 13 uur | NVT | WIP | ✅
Gido | Presentatie maken en presenteren | 5 | 3 uur | 21 Maart | ✅ | ❌
Gido | Map checkpoints | 4 | 3 uur | NVT | WIP | ✅
Jeroen | Menu's | 5 | 5 uur | NVT | ✅ | ❌
Jeroen | Spelers inspawnen | 5 | 8 uur | NVT | WIP | ✅
Jeroen | Power ups | 5 | 8 uur | NVT | ❌ | ✅
Jeroen | Planning controleren en aanpassen | 5 | 3 uur | 10 Maart | ✅ | ❌
Iedereen | LOG Sprint 2 | 5 | 3 uur | 21 Maart | ❌ | ✅
Iedereen | Verbetervoorstel Sprint 2 | 5 | 5 uur | 21 Maart | ❌ | ✅
Gido | Inspawnen van Obstakels | 4 | 8 uur | NVT | WIP | ✅
Sprint 3 | Mechanic | Prioriteit | Tijd nodig | Wanneer (Indien van toepassing) | Progress?
Thom | Gedrag obstakels / enemies | 5 | 20 uur | NVT | WIP
Thom | Stoppen of verdergaan bij winnen | 4 | 8 uur | NVT | ❌
Jorick | Debuff functies | 5 | 20 uur | NVT | WIP
Jeroen | Power ups | 5 | 20 uur | NVT | ✅
Jeroen | Spelers inspawnen | 4 | 8 uur | NVT | WIP
Jorick | Debuffs uitdelen | 5 | 8 uur | NVT | ✅
Iedereen | LOG Sprint 2 | 5 | 3 uur | 21 Maart | ✅
Iedereen | LOG Sprint 3 | 5 | 3 uur | 2025-04-04 | Te laat
Iedereen | Verbetervoorstel Sprint 2 | 5 | 5 uur | 21 Maart | ✅
Gido | Obstakel art map 1 | 5 | 13 uur | NVT | ✅
Jeroen | I-Frames | 4 | 5 uur | NVT | ❌
Gido | Map checkpoints | 4 | 3 uur | NVT | ✅
Gido | Inspawnen van Obstakels | 4 | 8 uur | NVT | ✅
Thom | Map select | 3 | 3 uur | NVT | ❌
Jeroen | Muziek | 2 | 20 uur | Thuis | WIP
,
Sprint 4 | Mechanic | Prioriteit | Tijd nodig | Wanneer (Indien van toepassing) | Progress?
Iedereen | LOG Sprint 4 | 5 | 3 uur | 2025-04-18
Iedereen | Verbetervoorstel Sprint 3 | 5 | 5 uur | 2025-04-07
Jeroen | Planning controleren en aanpassen | 5 | 3 uur | 2025-04-07 | WIP
Jorick | Testrapport | 5 | 3 uur | NVT
Jorick | Testen | 5 | 3 uur | NVT
Gido | Presentatie maken en presenteren | 5 | 3 uur | NVT
Gido + Thom | Functionaliteit obstakels map 1 afmaken en polishen. | 5 | 13 uur | NVT
Jorick | Debuff functionaliteiten volgens lijstje afmaken. | 5 | 20 uur | NVT
Thom + Gido | Stoppen of verdergaan bij winnen | 4 | 8 uur | NVT
Jeroen | Spelers inspawnen | 4 | 8 uur | NVT
Jeroen | I-Frames | 4 | 5 uur | NVT
Jorick | Movement balancing | 3 | 3 uur | NVT
Jeroen | Leaderboard | 3 | 8 uur | NVT
Jeroen | Muziek | 2 | 20 uur | Thuis | WIP
Jorick | Testrapport Sprint 3 | 5 | 3 uur | 2025-04-07
Jorick | Testplan Sprint 4 | 5 | 3 uur | 2025-04-07 | ✅
Backlog
Wie | Wat | Belang | Tijd nodig
Jeroen | I-Frames | 4 | 5 uur
Jorick | Slipstream | 4 | 8 uur
Jeroen | I-Frames | 4 | 5 uur
Jeroen | Spelers inspawnen | 4 | 8 uur
Jeroen | SFX | 3 | ?
| Volume settings | 3 | 3 uur
| Map design | 3 | 8 uur
Thom | Map select | 3 | 3 uur
| Tutorial | 2 | 5 uur
| Smoke effect | 2 | 3 uur
| Credits | 1 | 5 uur